## WPI
Zał. 6 do uchw. XXIV/193/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2008r.
Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Rudnik na lata 2009 - 2011
Lp | Nazwa zadania/ okres realizacji | Żródła finansowania | Nakłady ogółem | Nakłady poniesione od rozpoczęcia realizacji zadania | Planowane nakłady do poniesienia
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik 2008-2011 | Środki własne | 2200000 | 50000 | 2150000 | 260000 | 1000000 | 890000
|  | Dotacja RPOWSL | 4800000 | 0 | 4800000 | 0 | 3000000 | 1800000
|  | Kredyt długoterminowy | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
| Razem zad.1 |  | 8000000 | 50000 | 7950000 | 260000 | 5000000 | 2690000
2 | Przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudniku dla potrzeb SPZLA 2006-2010 | Środki własne | 513118 | 403118 | 110000 | 10000 | 100000 | 0
| Razem zad.2 |  | 513118 | 403118 | 110000 | 10000 | 100000 | 0
3 | Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2008-2010 | Środki własne | 165000 | 15000 | 150000 | 50000 | 100000 | 0
|  | Dotacja WFOŚiGW | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | Pożyczka z WFOŚiGW | 285000 | 0 | 285000 | 285000 | 0 | 0
| Razem zad.3 |  | 500000 | 15000 | 485000 | 385000 | 100000 | 0
4 | Remont i rozbudowa punktu lekarskiego w Szonowicach 2008-2009 | Środki własne | 80000 | 30000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | Dotacja WFOŚiGW | 145000 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 0
|  | Pożyczka z WFOŚiGW | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
| Razem zad.4 |  | 305000 | 30000 | 275000 | 275000 | 0 | 0
5 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku 2008-2010 | Środki własne | 190000 | 40000 | 150000 | 50000 | 100000 | 0
|  | Dotacja UMWSL | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0
| Razem zad.5 |  | 275000 | 40000 | 235000 | 135000 | 100000 | 0
6 | Modernizacja ul. Szkolnej w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 1061000 | 60000 | 1001000 | 1000 | 1000000 | 0
|  | Dotacja RPPDL | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
| Razem zad.6 |  | 2061000 | 60000 | 2001000 | 1000 | 2000000 | 0
7 | Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul.Gawliny w Rudniku 2008-2009 | Środki własne | 242830 | 132830 | 110000 | 110000 | 0 | 0
| Razem zad.7 |  | 242830 | 132830 | 110000 | 110000 | 0 | 0
8 | Rozbudowa budynku OSP w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 143950 | 3950 | 140000 | 20000 | 120000 | 0
| Razem zad.8 |  | 143950 | 3950 | 140000 | 20000 | 120000 | 0
| Wartość nakładów ogółem |  | 12040898 | 734898 | 11306000 | 1196000 | 7420000 | 2690000
Oznaczenia skrótów: WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach RPOWSL- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego UMWSL- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego RPPDL- Rządowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

## har. robót
Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych
lp. | Nazwa zadania | okres realizacji
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik
2 | Budowa oczyszczalni przydomowychna terenach, dla których nie oplacalne jest prowadzenie kolektora
3 | Remont Ośrodka Zdrowia w Rudniku wraz z zagospodarowaniem terenu
4 | Budowa parkingu przy ul. Gawliny 2 w Rudniku
5 | Termomodernizacja budynku mieszkalno użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu
6 | Remont i rozbudowa punktu lekarskiego w Szonowicach
7 | Budowa świetlicywiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Strzybniku
8 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lasakach
9 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej
10 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu
11 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czerwięcicach
12 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szonowicach
13 | Remont Pałacu w Sławikowie
14 | Budowa kompleksu sportowego w Grzegorzowicach - boiska
15 | Pomieszczenie dla Obrony Cywilnej.
16 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rudnik-program dofinansowania z GFOŚ
17 | Rozbudowa budynku OSP i GCI w Rudniku wraz z zagospodarowaniem terenu.
18 | Modernizacja ul. Szkolnej w Rudniku
19 | Zagospodarowanie terenu przy ZSO w Rudniku
20 | Rozbudowa obiektów LKS na terenie gminy Rudnik
21 | Budowa wodociągu do posesji Państwa Ćwirko w miejscowości Czerwięcice
22 | Remont ulicy Wiosennej w miejscowości Szonowice
23 | Remont drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzębie
24 | Remont drogi przy starej szkole i chodnika w miejscowości Modzurów
25 | Remont dróg polnych w miejscowości Gamów
26 | Remont drogi Łąkowej w miejscowości Łubowice
27 | Remont drogi Górnej w miejscowości Brzeźnica
28 | Remont rowu na polnej drodze w miejscowości Strzybnik
29 | zakończenie budowykanalizacji na ul. Słonecznej w Rudniku
30 | Remont odcinka ul. Stawowej w miejscowości Rudnik
31 | Remont dróg gminnych w miejscowości Ponięcice

## Arkusz3
Wieloletni plan inwestycyjny
lp | Nazwa zadania | Finansowane z | Planowane naklady | z tego
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik | Środki własne | 2200000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 600000
|  | Dotacja RPO | 4800000 | 0 | 500000 | 3000000 | 1300000
|  | Pożyczka bank | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
2 | Budowa oczyszczalni przydomowychna terenach, dla których nie oplacalne jest prowadzenie kolektora | Środki własne | 108000 | 38000 | 50000 | 20000 | 0
3 | Remont Ośrodka Zdrowia w Rudniku wraz z zagospodarowaniem terenu | Środki własne | 181000 | 81000 | 100000 | 0 | 0
4 | Budowa parkingu przy ul. Gawliny 2 w Rudniku | Środki własne | 215000 | 115000 | 100000 | 0 | 0
5 | Termomodernizacja budynku mieszkalno użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu | Środki własne | 215000 | 15000 | 100000 | 100000 | 0
|  | Dotacja WFOŚiGW | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0
|  | Pożyczka WFOŚiGW | 235000 | 0 | 235000 | 0 | 0
6 | Remont i rozbudowa punktu lekarskiego w Szonowicach | Środki własne | 154351 | 104351 | 50000 | 0 | 0
|  | Dotacja WFOŚiGW | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
|  | Pożyczka WFOŚiGW | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0
7 | Budowa świetlicywiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Strzybniku | Środki własne | 240000 | 40000 | 100000 | 100000 | 0
|  | Dotacja UMWSL | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0
8 | Termomodernizacja świetlic wiejskiech stanowiących własność Gminy Rudnik | Środki własne | 150000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000
|  | Dotacja WFOŚiGW | 40000 | 0 | 20000 | 10000 | 10000
|  | Pożyczka WFOŚiGW | 310000 | 0 | 130000 | 90000 | 90000
9 | Budowa kompleksu sportowego w Grzegorzowicach - boiska | Środki własne | 100000 | 0 | 10000 | 90000 | 0
|  | Dotacja UMWSL | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  | Dotacja MSiT RP | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
10 | Pomieszczenie dla Obrony Cywilnej. | Środki własne | 150000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000
11 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rudnik-program dofinansowania z GFOŚ | Środki własne | 300000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000
12 | Rozbudowa budynku OSP i GCI w Rudniku wraz z zagospodarowaniem terenu. | Środki własne | 160000 | 10000 | 100000 | 50000 | 0
13 | Modernizacja ul. Szkolnej w Rudniku | Środki własne | 410000 | 10000 | 200000 | 100000 | 100000
14 | Zagospodarowanie terenu przy ZSO w Rudniku | Środki własne | 180000 | 0 | 10000 | 70000 | 100000
|  | Dotacja UMWSL | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0
|  | Dotacja MSiT RP | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0
15 | Rozbudowa obiektów LKS na terenie gminy Rudnik | Środki własne | 150000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000