## doc1
Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2008 r.
SPRAWOZDANIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RUDNIK ZA 2008 ROK
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Uwagi
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 210 760,00 | 210200.62
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 180 760,00 | 180373.91
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 760,00 | 130373.91
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik | 50 000,00 | 50000 | Kwota 50.000 zł na r-ku wydatków nie wygasających - termin wykonania 30.06.2009 r. W dniu 02.03.2009r. dniu zostala zapłacona faktura częściowa za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 48.800 zł.
|  |  | Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku | 75 000,00 | 74648 | W roku 2008 zostały zaplacone faktury częściowe na kwotę 37.648zł za opracowanie dokumentacji; w trakcie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kwota 37.000 zł na r-ku wydatków nie wygasających - termin wykonania 30.06.2009 r.
|  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ponięcicach | 5 760,00 | 5725.91 | Wykonano wymianę pompy, rynien zraszających, regenerację złoża biologicznego.
|  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 50 000,00 | 50000
|  |  | Budowa wodociągu do leśniczówki w Czerwięcicach | 50 000,00 | 50000 | Podłączony został do sieci wodociągowej budynek tzw. "Leśniczówka" w Czerwięcicach.
| 01095 |  | Pozostała działalność | 30 000,00 | 29826.71
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29826.71
|  |  | Plac zabaw w Lasakach | 30 000,00 | 29826.71 | W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, altanę, ogrodzenie części placu zabaw. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15.000 zł
600 |  |  | Transport i łączność | 2 060 142,00 | 2048087.24
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 152 800,00 | 142642.45
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 800,00 | 142642.45
|  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Grzegorzowiach ul.Powstańców Śl. | 152 800,00 | 142642.45 | Wykonano II odcinek chodnik wzdłuż ul. Powstańców Śl. w Grzegorzowicach tj. od przedszkola do ul. Odrzańskiej. Zadanie finansowenie przez Województwo Śląskie
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 140 000,00 | 139971.6
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19985.8
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej na ul.Sportowej w Ligocie Ks. | 20 000,00 | 19985.8 | W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym wykonano 220 m kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Ligocie Ks.
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 119985.8
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej na ul.Sportowej w Ligocie Ks. | 20 000,00 | 19985.8 | Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na wykonanie 220 m kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Ligocie Ks.
|  |  | Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowościach Rudnik-Strzybnik | 100 000,00 | 100000 | Dofinansowano remont drogi powiatowej na odcinku od byłego PGR-u w Rudniku do skrzyżowania z drogą Pawłów-Modzurów. W ramach inwestycji wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni, ścinkę poboczy, odtworzono część rowów przydrożnych. Kwota pochodząca z budżetu Starostwa:182.369,02 zł.
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 366 650,00 | 365587.75
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 650,00 | 365587.75
|  |  | Budowa drogi gminnej ul.Cisza w Rudniku | 9 400,00 | 9347.12 | Ze względu na warunki pogodowe w 2007r. przerwano jego realizację i wznowiono wiosną 2008r. W ramach całego zadania wykonana została droga o nawierzchni tłuczniowej szer. 3,0 m i długości 950 m.
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Słonecznej w Strzybniku | 13 440,00 | 13139.49 | Opracowana została dokumentacja projektowa.
|  |  | Dokończenie kanalizacji deszczowej ul.Słoneczna w Rudniku | 15 000,00 | 15000 | Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej i 4 przykanaliki o łącznej dlugości 61 m, średnicy 160 mm.
|  |  | Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul.Gawliny w Rudniku | 132 830,00 | 132396.03 | W 2008 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano podbudowę pod nawierzchnię brukową, ułożono krawężniki, obrzeża, cieki oraz wykonano kanalizacje deszczową. Na 2009r pozostała do wykonania nawierzchnia z kostki brukowej.
|  |  | Modernizacja ul. Szkolnej w Rudniku | 60 000,00 | 59960 | Wykonano przebudowę odcinka pomiędzy ul. Wesoła i Nowa. Zakres przebudowy: zmiana przekroju poprzecznego drogi, ustawienie krawężników, umocnienie poboczy. Cel przebudowy: zabezpieczenie posesji przed zalewaniem wodami opadowymi spływającymi z pól. Opracowywany jest projekt generalnego remontu ulicy.
|  |  | Modernizacja ul.Polnej i Kasztanowej - od strony Ośrodka Zdrowia w Łubowicach | 68 130,00 | 68093.05 | Opracowana została dokumentacja. W 2008 r. wykonano nawierzchnię asfaltobetonową na całym planowanym odcinku ul. Polnej oraz 100m ul. Kasztanowej- od strony Ośrodka Zdrowia.Pozostały odcinek ul. Kasztanowej planowany jest do realizacji w 2009r.
|  |  | Modernizacja ul.Stawowej w Rudniku - odcinek za przedszkolem | 27 850,00 | 27844.41 | Wykonano drogę tłuczniową długości 100m i szerokości 3,5 m
|  |  | Odbudowa drogi dojzadowej do budynku szkoły w Grzegorzowicach | 40 000,00 | 39807.65 | Wykonano 200 m2 drogi o nawierzchni z kostki brukowej
| 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 1 400 692,00 | 1399885.44
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 692,00 | 1399885.44
|  |  | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Sławikowie przy drodze wewnętrznej, boczna ul.Słowackiego | 23 000,00 | 22892.33 | Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej długości 190 m średnicy 315 mm.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sławików - Lasaki | 472 350,00 | 472326.68 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 3,0m i długości 2100m. Zadanie dofinansowane z FOGR w Katowicach w wysokości 185 500zl.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szonowicach ul.Wygon | 172 473,00 | 172071.86 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 3,0m i długości 550m. Zadanie dofinansowane z FOGR w Katowicach w wysokości 38 500zl.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do leśniczówki w Ponięcicach - boczna ul.Leśnej | 67 462,00 | 67461.11 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 3,0m i długości 245m oraz przebudowano ścianki czołowe przepustu.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do posesji przy ul.Asnyka20 w Ligocie Ks. | 29 300,00 | 29268.19 | Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej szer. 3,0m i długości 80m.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do posesji przy ul.Głównej 7 w Czerwięcicach | 47 550,00 | 47539.12 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 3,0m i długości 150m.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do posesji przy ul.Sławikowskiej 6f w Lasakach | 50 548,00 | 50547.19 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,8m i długości 200m.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do posesji przy ul.Sławikowskiej 8 i 8a w Lasakach | 37 478,00 | 37477.77 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,8m i długości 150m.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do posesji w Sławikowie - łącznik ul.Parkowej i Strażackiej | 56 803,00 | 56802.4 | Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej długości 80 m szerokości 3,5 m.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do pól Gamów - Krowiarki | 29 402,00 | 29402 | Wykonano poszerzenie skrajni wraz z jego utwardzeniem na odcinku wąwozu, ścięcie poboczy, naprawa nawierzchni.
|  |  | Modernizacja drogi dojazdowej Kolonia- Gacki | 66 000,00 | 65956.77 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 3,0m i długości 215m.
|  |  | Modernizacja drogi ul.Stara Odra w Lasakach | 71 012,00 | 70955.02 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 3,0m i długości 215m.
|  |  | Modernizacja ul.Kozielskiej w Brzeźnicy | 83 379,00 | 83378.97 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 3,0m i długości 330m.
|  |  | Odbudowa drogi Czerwięcice - Ligota Ks. wraz z robotami melioracyjnymi | 116 606,00 | 116606.02 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 3,0m i długości 410m.Odtworzono 150 m rowu przydrożnego
|  |  | Remont drogi dojazdowej do posesji przy Parkowej 37 w Sławikowie | 65 480,00 | 65351.58 | Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 3,0m i długości 60m, wydlużono odcinek o nawierzchni z płyt betonowych o 20 m, wykonano zatoczkę autobusową.
|  |  | Utwardzenie odcinka ul.Polnej w Strzybniku | 11 849,00 | 11848.43 | Wydłużono odcinek drogi z płyt betonowych o 30 m.
700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 266 351,00 | 266248.81
| 70095 |  | Pozostała działalność | 266 351,00 | 266248.81
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 351,00 | 266248.81
|  |  | Przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudniku dla potrzeb SPZLA | 171 351,00 | 171296.79 | Wykonanę windę dla osób niepełnosprawnych (ze środków niewygasających). Wykonano remont i przebudowę I pietra.
|  |  | Remont budynku mieszkalnego w Jastrzębiu przejętego od ANR OT Opole | 50 000,00 | 49954.02 | Wykonano remont pierwszego piętra - 2 mieszkania, wymieniono piony wod. kan i instalacji elektrycznej wraz z rozprowadzeniem po remontowanych mieszkaniach.
|  |  | Remont i rozbudowa Punktu Lekarskiego w Szonowicach | 30 000,00 | 29998 | Kwota 10.600 zł na r-ku wydatków nie wygasających - termin wykonania 30.06.2009 r. Opracowano dokumentację projektową.
|  |  | Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie | 15 000,00 | 15000 | Kwota 15.000 zł na r-ku wydatków nie wygasających - termin wykonania 30.06.2009 r. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa (do 23.06.2009 r.)
750 |  |  | Administracja publiczna | 103 620,00 | 102189.89
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 620,00 | 102189.89
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 100,00 | 73720.18
|  |  | Budowa windy w budynku Urzędu Gminy | 64 000,00 | 63188.76 | Kwota 63.146 zł na rachunku wydatków nie wygasających - termin wykonania 31.01.2009 r. Zadanie wykonano w terminie.
|  |  | Klimatyzacja do serwerowni w budynku UG | 7 100,00 | 7100 | Zakupiono i zamontowano klimatyzator.
|  |  | Zabudowa segmentu na archiwum - biuro obsługi oświaty | 4 000,00 | 3431.42 | Zabudowano jedną ze ścian pomieszczenia. Zabudowa stanowi szafę na dokumenty.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 520,00 | 28469.71
|  |  | Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej Ricoh | 7 320,00 | 7320 | Zakupiono używaną kserokopiarkę
|  |  | Zakup oprogramowania i urządzeń komputerowych | 21 200,00 | 21149.71
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 950,00 | 3950
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 3 950,00 | 3950
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 950,00 | 3950
|  |  | Rozbudowa budynku OSP w Rudniku | 3 950,00 | 3950 | Kwota 3.950 zł na rachunku wydatków nie wygasających - termin wykonania 30.06.2009 r. W trakcie opracowania dokumentacjia projektowa (do 23.09.2009r.)
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 80 893,00 | 80892.54
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 80 893,00 | 80892.54
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 793,00 | 74792.54
|  |  | Rozbudowa drogi dojazdowej i parkingu przy szkole w Szonowicach | 62 000,00 | 62000 | Wykonano przebudowę drogi dojazdowej i parkingu przy szkole w Szonowicach. Obecna nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej.
|  |  | Wykonanie wentylacji nawiewno-wyciagowej dla 2 magazynów sprzętu sportowego przy hali sportowej ZSO Rudnik | 12 793,00 | 12792.54 | Wykonano połączenie magazynów z wentylacją w sanitariatach.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 100,00 | 6100
|  |  | Wykonanie i montaż podestu spikera na hali sportowej ZSO Rudnik | 6 100,00 | 6100 | Zamontowano podest nad wejściem na płytę sali z rur ze stali nierdzewnej.
852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 600,00 | 3600
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 600,00 | 3600
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 | 3600
|  |  | Zakup zestawu komputerowego | 3 600,00 | 3600 | Zakup zestawu komputerowego- środki z dotacji celowej na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 | 6715.85
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000,00 | 6715.85
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6715.85
|  |  | Budowa oświetlenia w Czerwięcicach | 3 500,00 | 3215.85 | Wybudowano 170 m linii napowietrznej, na której zamontowano 4 punkty świetlne.
|  |  | Przebudowa linii energetycznej w Grzegorzowicach | 3 500,00 | 3500 | Opracowano dokumentację. Zadanie realizowane łącznie z budową chodnika w Grzegorzowicach
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 39428.8
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 39428.8
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39428.8
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku | 40 000,00 | 39428.8 | Wykonano niwelację terenu pod płytę boiska i świetlicę wraz z obsianiem płyty trawą. Opracowano dokumentacje na budowę świetlicy. W trakcie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.Kwota 26.000 zł na rachunku wydatków nie wygasających - termin wykonania 30.06.2009 r.
926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 21 490,00 | 21405.71
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 21 490,00 | 21405.71
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14915.71
|  |  | Budowa zadaszenia nad trybunami przy boisku w Gamowie | 15 000,00 | 14915.71 | Wykonano zadaszenie nad trybunami konstrukcji stalowej. Konstrukcja nośna z materiałów z odzysku.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 490,00 | 6490
|  |  | Zakup traktora-kosiarki na boisko w Grzegorzowicach | 6 490,00 | 6490 | Zakupiono kosiarkę firmy Craftsman o mocy 17.5 KM, szerokość koszenia 107 cm.
|  |  | Razem: | 2 797 806,00 | 2782719.46