## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2009 r.
Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Rudnik na lata 2009 - 2011
Lp | Nazwa zadania/ okres realizacji | Żródła finansowania | Nakłady ogółem | Nakłady poniesione od rozpoczęcia realizacji zadania | Planowane nakłady do poniesienia
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik 2008-2011 | Środki własne | 2000000 | 50000 | 1950000 | 238000 | 812000 | 900000
|  | Dotacja RPOWSL | 11670000 | 0 | 11670000 | 0 | 5835000 | 5835000
|  | Kredyt długoterminowy | 2330000 | 0 | 2330000 | 0 | 1150000 | 1180000
| Razem zad.1 |  | 16000000 | 50000 | 15950000 | 238000 | 7797000 | 7915000
2 | Przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudniku dla potrzeb SPZLA 2006-2010 | Środki własne | 513118 | 403118 | 110000 | 10000 | 100000 | 0
| Razem zad.2 |  | 513118 | 403118 | 110000 | 10000 | 100000 | 0
3 | Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2008-2010 | Środki własne | 240000 | 15000 | 225000 | 50000 | 175000 | 0
|  | Dotacja WFOŚiGW | 76000 | 0 | 76000 | 26000 | 50000 | 0
|  | Pożyczka z WFOŚiGW | 216000 | 0 | 216000 | 47000 | 169000 | 0
| Razem zad.3 |  | 532000 | 15000 | 517000 | 123000 | 394000 | 0
4 | Termomodernizacja punktu lekarskiego wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania oraz remont wnetrza, zlokalizowanego w Szonowicach przy ul. Słowackiego 7 | Środki własne | 90600 | 30000 | 60600 | 60600 | 0 | 0
|  | Dotacja WFOŚiGW | 145000 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 0
|  | Pożyczka z WFOŚiGW | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
| Razem zad.4 |  | 315600 | 30000 | 285600 | 285600 | 0 | 0
5 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku 2008-2010 | Środki własne | 347300 | 40000 | 307300 | 50000 | 117300 | 140000
|  | Dotacja PROW | 207735 | 0 | 207735 | 0 | 115607 | 92128
| Razem zad.5 |  | 555035 | 40000 | 515035 | 50000 | 232907 | 232128
6 | Modernizacja ul. Szkolnej w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 1061000 | 60000 | 1001000 | 1000 | 1000000 | 0
|  | Dotacja NPPDL | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
| Razem zad.6 |  | 2061000 | 60000 | 2001000 | 1000 | 2000000 | 0
7 | Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul.Gawliny w Rudniku 2008-2009 | Środki własne | 242830 | 132830 | 110000 | 110000 | 0 | 0
| Razem zad.7 |  | 242830 | 132830 | 110000 | 110000 | 0 | 0
8 | Rozbudowa budynku OSP w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 143950 | 3950 | 140000 | 20000 | 120000 | 0
| Razem zad.8 |  | 143950 | 3950 | 140000 | 20000 | 120000 | 0
9 | Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks.-odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu | Środki własne | 128800 | 0 | 128800 | 35000 | 66100 | 27700
|  | Dotacja PROW | 205277 | 0 | 205277 | 0 | 162910 | 42367
|  |  | 334077 | 0 | 334077 | 35000 | 229010 | 70067
| Wartość nakładów ogółem |  | 20697610 | 734898 | 19962712 | 872600 | 10872917 | 8217195