## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/268/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Rudnik na lata 2009 - 2011
Lp | Nazwa zadania/ okres realizacji | Żródła finansowania | Nakłady ogółem | Nakłady poniesione od rozpoczęcia realizacji zadania | Planowane nakłady do poniesienia
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik 2008-2011 | Środki własne | 288000 | 50000 | 238000 | 238000 | 0 | 0
|  | Dotacja PROW | 3498066 | 0 | 3498066 | 0 | 1749033 | 1749033
|  | Kredyt długoterminowy | 6838555 | 0 | 6838555 | 0 | 4293794 | 2544761
| Razem zad.1 |  | 10624621 | 50000 | 10574621 | 238000 | 6042827 | 4293794
2 | Przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudniku dla potrzeb SPZLA 2006-2010 | Środki własne | 413118 | 403118 | 10000 | 10000 | 0 | 0
| Razem zad.2 |  | 413118 | 403118 | 10000 | 10000 | 0 | 0
3 | Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie przy ul. Szkolnej 4. | Środki własne | 240000 | 15000 | 225000 | 50000 | 175000 | 0
|  | Dotacja WFOŚiGW | 76000 | 0 | 76000 | 26000 | 50000 | 0
|  | Pożyczka z WFOŚiGW | 216000 | 0 | 216000 | 47000 | 169000 | 0
| Razem zad.3 |  | 532000 | 15000 | 517000 | 123000 | 394000 | 0
4 | Termomodernizacja punktu lekarskiego wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania oraz remont wnetrza, zlokalizowanego w Szonowicach przy ul. Słowackiego 7 | Środki własne | 90600 | 30000 | 60600 | 60600 | 0 | 0
| Razem zad.4 |  | 90600 | 30000 | 60600 | 60600 | 0 | 0
5 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku 2008-2010 | Środki własne | 347300 | 40000 | 307300 | 50000 | 117300 | 140000
|  | Dotacja PROW | 207735 | 0 | 207735 | 0 | 115607 | 92128
| Razem zad.5 |  | 555035 | 40000 | 515035 | 50000 | 232907 | 232128
6 | Modernizacja ul. Szkolnej w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 837000 | 60000 | 777000 | 1000 | 776000 | 0
|  | Dotacja NPPDL | 775500 | 0 | 775500 | 0 | 775500 | 0
|  | Dotacja Starostwo Powiatowe Racibórz | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| Razem zad.6 |  | 1642500 | 60000 | 1582500 | 1000 | 1581500 | 0
7 | Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul.Gawliny w Rudniku 2008-2009 | Środki własne | 202230 | 132830 | 69400 | 69400 | 0 | 0
| Razem zad.7 |  | 202230 | 132830 | 69400 | 69400 | 0 | 0
8 | Rozbudowa budynku OSP w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 143950 | 3950 | 140000 | 20000 | 120000 | 0
| Razem zad.8 |  | 143950 | 3950 | 140000 | 20000 | 120000 | 0
9 | Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks.-odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu 2009-2011 | Środki własne | 128800 | 0 | 128800 | 35000 | 66100 | 27700
|  | Dotacja PROW | 205277 | 0 | 205277 | 0 | 162910 | 42367
| Razem zad.9 |  | 334077 | 0 | 334077 | 35000 | 229010 | 70067
10 | Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 142648 | 37000 | 105648 | 50648 | 55000 | 0
| Razem zad.10 |  | 142648 | 37000 | 105648 | 50648 | 55000 | 0
11 | Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane | Środki własne | 36600 | 0 | 36600 | 29280 | 7320 | 0
|  | Dotacja PROW | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000
|  | Kredyt długoterminowy | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 500000 | 500000
| Razem zad.11 |  | 1536600 | 0 | 1536600 | 29280 | 507320 | 1000000
| Wartość nakładów ogółem |  | 16217379 | 771898 | 15445481 | 686928 | 9162564 | 5595989