## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2010r.
Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Rudnik na lata 2010 - 2012
Lp | Nazwa zadania/ okres realizacji | Źródła finansowania | Nakłady ogółem | Nakłady poniesione od rozpoczęcia realizacji zadania | Planowane nakłady do poniesienia
[6 empty] | 2010 | 2011 | 2012
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik 2008-2011 | Środki własne | 233046 | 233046 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dotacja PROW | 54954 | 54954 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie (PROW) | 1833143 | 0 | 1833143 | 914765 | 918378 | 0
|  | Pożyczka z WFOŚiGW | 1458990 | 0 | 1458990 | 732550 | 726440 | 0
|  | Kredyt długoterminowy | 2349642 | 0 | 2349642 | 1201368 | 1148274 | 0
| Razem zad.1 |  | 5929775 | 288000 | 5641775 | 2848683 | 2793092 | 0
2 | Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie przy ul. Szkolnej 4 2009 -2010 | Środki własne | 235000 | 65000 | 170000 | 170000 | 0 | 0
|  | Dotacja WFOŚiGW | 9975 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | 0
|  | Pożyczka z WFOŚiGW | 139660 | 0 | 139660 | 139660 | 0 | 0
| Razem zad.2 |  | 384635 | 65000 | 319635 | 319635 | 0 | 0
3 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku 2008-2010 | Środki własne | 419403 | 41074 | 378329 | 238329 | 140000 | 0
|  | Dotacja PROW | 160724 | 15904 | 144820 | 77701 | 67119 | 0
| Razem zad.3 |  | 580127 | 56978 | 523149 | 316030 | 207119 | 0
4 | Modernizacja drogi Nr 688002S 2008-2010 | Środki własne | 103000 | 61000 | 42000 | 42000 | 0 | 0
|  | Dotacja NPPDL | 1363900 | 0 | 1363900 | 0 | 1363900 | 0
|  | Dotacja PU „BORBUD” Sp z o.o. | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0
|  | Dotacja Starostwo Powiatowe Racibórz | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0
|  | Kredyt długoterminowy | 1339000 | 0 | 1339000 | 0 | 1339000 | 0
| Razem zad.4 |  | 2830900 | 61000 | 2769900 | 42000 | 2727900 | 0
5 | Rozbudowa budynku OSP w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 664950 | 23950 | 641000 | 1000 | 210000 | 430000
| Razem zad.5 |  | 664950 | 23950 | 641000 | 1000 | 210000 | 430000
6 | Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks.-odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu 2009-2011 | Środki własne | 193800 | 35000 | 158800 | 66100 | 92700 | 0
|  | Dotacja PROW | 167384 | 4500 | 162884 | 134193 | 28691 | 0
| Razem zad.6 |  | 361184 | 39500 | 321684 | 200293 | 121391 | 0
7 | Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku 2008-2010 | Środki własne | 382648 | 87648 | 295000 | 45000 | 150000 | 100000
| Razem zad.7 |  | 382648 | 87648 | 295000 | 45000 | 150000 | 100000
8 | Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane 2009-2011 | Środki własne | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0
|  | Dotacja WPRBSWSl | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0
|  | Kredyt długoterminowy | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 500000 | 500000
| Razem zad.8 |  | 1540000 | 0 | 1540000 | 40000 | 1000000 | 500000
9 | Rozbudowa i remont budynku LKS „DĄB” Brzeźnica 2010-2012 | Środki własne | 289745.1 | 0 | 289745.1 | 11300 | 1000 | 277445.1
|  | Dotacja PROW | 332616 | 0 | 332616 | 0 | 0 | 332616
| Razem zad.9 |  | 622361.1 | 0 | 622361.1 | 11300 | 1000 | 610061.1
10 | Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów 2010-2011 | Środki własne | 136000 | 0 | 136000 | 6000 | 130000 | 0
|  | Dotacja PROW | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0
| Razem zad.10 |  | 226000 | 0 | 226000 | 6000 | 220000 | 0
11 | Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Nr 3503S i 3547S 2011-2012 | Środki własne | 565000 | 0 | 565000 | 0 | 200000 | 365000
| Razem zad.11 |  | 565000 | 0 | 565000 | 0 | 200000 | 365000
12 | Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy w Strzybniku 2012 | Środki własne | 114812.36 | 0 | 114812.36 | 0 | 0 | 114812.36
|  | Dotacja PROW | 112166 | 0 | 112166 | 0 | 0 | 112166
| Razem zad.12 |  | 226978.36 | 0 | 226978.36 | 0 | 0 | 226978.36
| Wartość nakładów ogółem |  | 14314558.46 | 622076 | 13692482.46 | 3829941 | 7630502 | 2232039.46