Projekt umowy załącznik nr ….. do SIWZ

UMOWA NR ZP

Zawarta w dniu ………2011r. w Rudniku, pomiędzy Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

mgr Alojzego Pieruszkę  – Wójta Gminy Rudnik

a

zwanym  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym    w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. Nr.113  z 2010r. poz.759 z późń. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a)	„Remont rowu i drogi ul. Łąkowa w Łubowicach” w km 0 + 221 – 0+ 471,

b)	„Remont drogi ul. Łąkowa w Grzegorzowicach” w km 0 + 000 - 0 + 451,16,

c)	„Remont drogi Gamów - Krowiarki  0 + 403 – 1 + 003.

Zadanie związane jest z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 	żywiołowych.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy 	dokumentacja projektowa nie wymagająca pozwolenia na budowę oraz specyfikacja 	techniczna wykonania i odbioru odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory 	wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 	budowlanych,obejmujące wymagania              	w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 	prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 	projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami,

normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej  	uzgodnionym.

4.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 	budowlane oraz uzyskał wszelkie dokumenty formalno – prawne pozwalające na 	rozpoczęcie realizacji  	przedmiotu umowy.

§ 2

Wynagrodzenie ryczałtowe

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1ust.1 niniejszej umowy, strony 	ustalają wynagrodzenie ryczałtowe,  w	wysokości brutto:

….............................................. zł

słownie: …......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości …..........% co stanowi kwotę ….....................zł

słownie: …........................................................................

w tym na:

a)	Remont rowu i drogi ul. Łąkowa w miejscowości Łubowice,

Netto:  …………………….zł.

plus .......% podatek VAT w kwocie: ………………. zł.

co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto …………….zł

Słownie: ………………...........................................................................	…..........

b)	Remont  drogi ul. Łąkowa  w miejscowości Grzegorzowce,

Netto:  ………………………zł.

plus .....% podatek VAT w kwocie: ………………. zł.

co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto …………….zł

Słownie: ……………….....................................................................…

c)          Remont drogi Gamów – Krowiarki.

Netto:  ………………………………zł

plus ....% podatek VAT w kwocie: ………………. zł.

co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto …………….zł

Słownie: ……………….......................................

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nie oszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1, poza okolicznościami przedstawionymi w ust.3. niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

- Wynagrodzenie płatne będzie: z rozdz. 60078, paragraf 4270.

- Wykonawca oświadcza ,że jest podatnikiem podatku VAT , uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …...

§ 3

Podwykonawstwo

1.	Zgodnie z art. 6471 KC Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo w 	zakresie robót określonym rzeczowo w złożonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z 	podwykonawcami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

2.		Do zawierania umów z podwykonawcami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 	cywilnego na czele z art. 647 ¹ k.c., przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za 	zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą jest konieczność przedstawienia inwestorowi 	przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub jej projektu wraz ze stosowną częścią 	dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy.

§ 4

Terminy wykonania

- Termin rozpoczęcia robót – rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót –  4 miesiące od daty podpisania umowy.

Jako termin zakończenia realizacji zadania z o którym mowa w  § 1ust.1 lit a,b,c  przyjmuje się dzień podpisania  bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Protokół z  odbioru końcowego może zostać podpisany po odebraniu przez Zamawiającego bezusterkowo wykonanego przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami, zgodnie z  § 11 oraz innymi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

4. Termin ustalony w ust.2 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej                  z okoliczności wymienionych w istotnych postanowieniach, które mogą prowadzić do zmiany umowy ,jeżeli będzie dotrzymany jeden z warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o którym mowa w rozdz. XVI A.

W  przedstawionych  w rozdz. XVI A SIWZ  przypadkach  strony ustalają nowe terminy realizacji,           z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

5  Realizacja umowy będzie przebiegać w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący Załącznik 1 do umowy.

§ 5

Nadzór

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie pana ….................................

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ.U z 2010r., Nr 243 poz.1623 z późń. zm.).

2.	Wykonawca ustanawia Kierownika  budowy  w osobie:  ................numer uprawnień ............ w specjalności drogowej w  zakresie  dróg

§ 6

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

a)   protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy,

b)   nadzór, nad realizacją robót

c)  dostarczenie dokumentacji projektowej służącej do  wykonania przedmiotu umowy  na 	wykonanie  robót budowlanych dla których  nie jest wymagane  uzyskania pozwolenia na 	budowę,

d)   wskazanie granic terenu budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy

e)   dokonanie odbiorów robót:

    - zanikających i ulegających zakryciu,

    - końcowych,

    - pogwarancyjnych.

2  Obowiązki Wykonawcy:

    - prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 	dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi 	normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i 	innymi obowiązującymi przepisami,

    - wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 	art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane ( tekst jednolity DZ.U. Z 2006 Nr.156 	poz.1118 z późń.zm.) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 	inwestorskiego , certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 	używanego na budowie wyrobu.

    - zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

    - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

    - dokonanie  inwentaryzacji powykonawczej,

    - odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,

g)	uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 	sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 	renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu 	dróg , nawierzchni lub instalacji  i  przekazania go inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru 	końcowego,

h)	zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz 	bieżącą inwentaryzacją powykonawczą i naniesienia wykonanych robót na mapę,

i)	 ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą 	wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 	przepisami  technicznymi i prawnymi .

§ 7

Warunki płatności

1.	Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o 	fakturę końcową  według cen i pozycji przyjętych z harmonogramu rzeczowo – finansowych  	Wykonawcy.

2.	Podstawą do wystawienia faktury końcowej  stanowić będzie  bezusterkowy protokół odbioru  	z wykonanych robót, podpisany przez  obie strony.

3.	Termin płatności faktury końcowej 30 dni - licząc od daty otrzymania poprawnie 	wystawionej  	faktury końcowej   wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

4.	Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 	Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu 	płatności .

5.	W   fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- § 8

- Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z SIWZ, dokumentacją, oraz warunkami niniejszej umowy.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

§ 9

Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale osób trzecich ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. Odpowiedzialność Wykonawcy oraz osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego jest solidarna. Jeśli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty należności za wykonane prace (czynności), stanowiących część składową przedmiotu umowy, to Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 10 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad - w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust.1, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

    - za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

    - jeżeli wykonawca nie przedstawi w terminie wskazanym przez Zamawiającego pokwitowania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości  1 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust.1, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Jeśli kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiający wyłoni osobę zastępczą wykonującą usunięcie stwierdzonych wad, zaś Wykonawca jest zobowiązany uregulować Zamawiającemu wynagrodzenie osoby trzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Strony postanawiają, ze przedmiotem odbiorów częściowych będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu z tym, że odbiór tych robót nastąpi w terminie do 3 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca  każdorazowo zgłosi pisemnie Zamawiającemu , a Zamawiający zobowiązuje się dokonać ich odbioru niezwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży zamawiającemu niezbędne dokumenty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy , uznaje się datę w którym zamawiający otrzymał  od Wykonawcy pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru .Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez kierownika budowy  robót, a  zatwierdzone  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy( robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami

- Dokumenty (atesty , certyfikaty,) potwierdzające , że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostemplowane przez Kierownika robót)

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonywanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z  ze wskazaniem przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady to 	Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) 	jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad 			wyznaczając 	odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 			protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia 			wad określony w protokole usunięcia wad.

2) 	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający zachowując prawo 			wynikające z § 10 ust.6 może

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w wysokości 10 % wartości zakresu robót, w którym stwierdzono wady,

b) 	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 	przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie 	przedmiotu umowy po raz drugi.

13.	Strony postanawiają, że czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 	wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 	stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 	zastrzeżonego terminu, Zamawiający odstąpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze 	wykonanie umówionych czynności innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. O 	wybranym uprawnieniu Zamawiający na piśmie powiadomi Wykonawcę.

14 .	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były 	przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 	wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 	Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego

§ 12

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłacenia odszkodowania w następujących sytuacjach:

1.1w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży          w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

1.2 jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.3jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy ,

1.4 jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, (za prowadzenie robót uznaje się także zgromadzenie na budowie środków, które gwarantują dotrzymania terminów wykonania umowy) -

1.5 wykonawca przerwał  realizację robót  i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc ,

1.6  jeżeli przekroczył umowny termin zakończenia wszystkich robót o 30  dni licząc od daty podanej w §  4 ust. 2 (za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w SIWZ w rozdz. XVI A zmiany rzutujące na

termin wykonania umowy)

1.7 w przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z dokumentacją projektową   lub sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.2. do 1.7. - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 10 ust. 2.1.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego                          o oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1 w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 	z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Zamawiającego  do realizacji innych robót (nieobjętych niniejszą umową) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jego dyspozycji, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego,

4.4	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 	zabezpieczających,

4.5	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z 	terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

5.1	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 	wykonane do dnia odstąpienia,

5.2	przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 13

- Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynoszą –  60  miesięcy.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

- W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania 	umowy w wysokości  5.%  ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi 	kwotę: .................... 	zł .w  formie : ........................do czasu usunięcia wszystkich wad             	i usterek zapisanych ewentualnie w 	protokole odbioru końcowego.

2.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 	lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 	zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 	jego wysokości.

3.	Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota 	pozostawiona 	na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości 	zabezpieczenia.

4		Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a 	najpóźniej w dacie jej zawarcia.

4.1		Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone 	Wykonawcy:

a)       70% co stanowi kwotę …..........  zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez zamawiającego za należycie wykonane.

b)        30 %  co stanowi kwotę …........... zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu  rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 15

Zmiana umowy

1.	Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie , 	której 	dokonano wyboru Wykonawcy są dopuszczalne jedynie w przypadkach 	przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 	istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach tam określonych.

2.	Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają 	zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności z zachowaniem postanowienia 	ust.1 	powyżej.

§ 16

1.	 W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 	przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego, kierując swoje 	roszczenie do Zamawiającego.

2.	 W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne 	spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu    Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243 poz. 1623  z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U z 2010r Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ).

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 19

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:

- SIWZ wraz z załącznikami do niej,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

Zamawiający: 		                         		 		     Wykonawca: