## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY – załącznik nr 1 do umowy Zadania pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – połączenie części historycznej z osiedlem”
Lp. | Zakresu rzeczowy | Okres realizacji |  | Koszty operacji (w zł)
|  | Rozpoczęcie | Zakończenie4) | Netto | VAT | Brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Projekt wykonawczy opracowany przez PE EKO-SOLAR
1.1 | S33.19 – S33.26
1.2 | S38.21 – S38.25 (realizacja równoległa z przebudową drogi)1)
2 | Projekt zamienny opracowany przez PUIBiP „SAWAND-BUD”
2.1 | K2 S42.7.6 – S1 (realizacja równoległa z przebudową drogi)2)
2.2 | K2 S1 – S8
2.3 | K1 S42.7.6 – S18 (realizacja równoległa z przebudową drogi)3)
2.4 | K1 S18 – S0
RAZEM:
| Zamawiający: | Wykonawca:
Uwagi:
1) Termin realizacji narzucony przez inwestora w celu zgrania robót,związanych z modernizacją drogi gminnej nr 688002 S w Rudniku w terminie nie krótszym niż 6 dni roboczych
2) Termin realizacji narzucony przez inwestora w celu zgrania robót związanych z modernizacją drogi gminnej nr 688002Sw Rudniku w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy lecz nie później niż2.09.11
3) Termin realizacji narzucony przez inwestora w celu zgrania robót związanych z modernizacją drogi gminnej nr 688002S w Rudniku w terminie,nie krótszym niż 10 dni roboczych lecz nie później niż2.09.11
4) Zakończenie -16.11.2011r.
Jako termin zakończenia realizacji całego zadania przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.